## Cronograma
Cronograma de projeto com gráfico de Gantt
Projeto | Implantação de kardex | Responsável | Laura | Início do cronograma | 2026-03-02
Cronograma de projeto com gráfico de Gantt
N.º | Tarefa | Responsável | Início | Fim | Duração (dias) | % concluído | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | Diagnóstico de estoque | Laura | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  | 100%
2 | Definição de armazéns e locais | Laura | 2026-03-05 | 2026-03-11 |  | 100%
3 | Carga de produtos no sistema | Andrés | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  | 80%
4 | Contagem física inicial | Marta | 2026-03-18 | 2026-03-25 |  | 40%
5 | Treinamento da equipe | Andrés | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  | 0%
6 | Entrada em operação | Laura | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  | 0%
Duração total do projeto

## Instrucoes
Instrucoes
O que é
O cronograma de um projeto com seu gráfico de Gantt: cada tarefa com datas,
duração e avanço, e uma barra por semana que se pinta sozinha.
Como usar
1. Informe o projeto, o responsável e a data de início do cronograma.
2. Uma linha por tarefa com início e fim; a duração é calculada.
3. O percentual de avanço é o seu dado: 0 é não iniciado e 1 é concluído.
4. As doze colunas da direita são semanas: a barra cinza aparece nas semanas que a tarefa
cobre, sem precisar pintar nada à mão.
Como ler
Uma tarefa que começa em 9 de março e termina em 20 ocupa as semanas entre essas
datas, não as doze. Barras sobrepostas são tarefas em paralelo: é onde os responsáveis se
cruzam e onde o projeto costuma atrasar.
Exemplo
Seis tarefas entre 2 de março e 3 de abril: diagnóstico, armazéns, carga de
produtos, contagem física, treinamento e entrada em operação. A carga de produtos e a
contagem se sobrepõem de propósito.
Erros a evitar
· Colocar o fim antes do início: a duração fica negativa.
· Mudar a data de início do cronograma sem revisar as tarefas: as barras se movem,
as datas digitadas não.
· Digitar o avanço como número inteiro (80) numa célula de percentual: use 0,8.
Aviso
Ferramenta de controle interno. Não é um documento fiscal ou contábil oficial: os valores e percentuais são editáveis e a planilha não calcula impostos.
Modelo de Kardex Tauro · kardex-tauro.muisca.co