## Cronograma
Cronograma de proyecto con diagrama de Gantt
Proyecto | Implementación de kardex | Responsable | Laura | Inicio del cronograma | 2026-03-02
Cronograma de proyecto con diagrama de Gantt
N.º | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | % avance | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | Diagnóstico de inventario | Laura | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  | 100%
2 | Definición de bodegas y ubicaciones | Laura | 2026-03-05 | 2026-03-11 |  | 100%
3 | Carga de productos en el sistema | Andrés | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  | 80%
4 | Conteo físico inicial | Marta | 2026-03-18 | 2026-03-25 |  | 40%
5 | Capacitación al equipo | Andrés | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  | 0%
6 | Puesta en marcha | Laura | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  | 0%
Duración total del proyecto

## Instrucciones
Instrucciones
Qué es
El cronograma de un proyecto con su diagrama de Gantt: cada tarea con fechas,
duración y avance, y una barra por semana que se pinta sola.
Cómo se usa
1. Escriba el proyecto, el responsable y la fecha de inicio del cronograma.
2. Una fila por tarea con su inicio y su fin; la duración se calcula.
3. El porcentaje de avance es su dato: 0 es sin empezar y 1 es terminada.
4. Las doce columnas de la derecha son semanas: la barra gris aparece en las semanas
que cubre la tarea, sin que usted tenga que pintar nada.
Cómo se lee
Una tarea que empieza el 9 de marzo y termina el 20 ocupa las semanas que van
de esas fechas, no las doce. Las barras que se solapan son tareas en paralelo: ahí es
donde se cruzan los responsables y donde suele atrasarse el proyecto.
Ejemplo
Seis tareas entre el 2 de marzo y el 3 de abril: diagnóstico, bodegas, carga de
productos, conteo físico, capacitación y puesta en marcha. La carga de productos y el
conteo se solapan a propósito.
Errores que hay que evitar
· Poner el fin antes del inicio: la duración sale negativa.
· Cambiar la fecha de inicio del cronograma y no revisar las tareas: las barras se mueven,
las fechas escritas no.
· Cargar el avance en fracción (0,8) cuando el formato espera porcentaje: use 0,8 con
formato de porcentaje, no 80 en una celda de porcentaje.
Aviso
Herramienta de control interno. No es un documento fiscal ni contable oficial: los valores y porcentajes son editables y la plantilla no calcula impuestos.
Plantilla de Kardex Tauro · kardex-tauro.muisca.co